## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - PLATAFORMA DE MONITOREO Y OBSERVABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA TI
Generado: 14/10/2026 ¦ Equipo: ByteCraft Solutions ¦ Período: 12/08/2026 - 11/12/2026 | [59 empty] | 2026-10-07
CRONOGRAMA DEL PROYECTO: 12/08/2026 - 11/12/2026 | [10 empty] | AGOSTO 2026 | [19 empty] | SEPTIEMBRE 2026 | [29 empty] | OCTUBRE 2026 | [30 empty] | NOVIEMBRE 2026 | [29 empty] | DICIEMBRE 2026
ID | Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Progreso | Estado | Dependencias | Entregable / Criterio | Clasificación | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
FASE 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN
1 | Elección y definición del tema | Todo el equipo | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | Documento de tema | MVP
2 | Definición del problema y alcance | Juan Gabriel Ortega Orellana | 2026-08-15 | 2026-08-21 |  |  |  | 1 | Documento validado | MVP | bar: AGOSTO 2026 15 to AGOSTO 2026 21
3 | Investigación inicial y recopilación de requisitos | Todo el equipo | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  |  |  | 2 | Lista de requisitos | MVP
4 | Definición de objetivos y alcance técnico | Juan Gabriel Ortega Orellana | 2026-08-24 | 2026-08-31 |  |  |  | 3 | Objetivos SMART definidos | MVP | bar: AGOSTO 2026 24 to AGOSTO 2026 31
FASE 2: INVESTIGACIÓN Y DISEÑO
5 | Investigación de Prometheus y Grafana | Juan Pablo Coca Soliz | 2026-09-01 | 2026-09-11 |  |  |  | 4 | Resumen técnico | MVP | bar: SEPTIEMBRE 2026 1 to SEPTIEMBRE 2026 11
6 | Investigación de Node Exporter, SNMP Exporter y cAdvisor | Nathan Ezequiaz Torrico | 2026-09-01 | 2026-09-11 |  |  |  | 4 | Resumen técnico | MVP
7 | Diseño de arquitectura de la solución | Juan Gabriel Ortega Orellana | 2026-09-08 | 2026-09-18 |  |  |  | 5, 6 | Diagrama de red | MVP | bar: SEPTIEMBRE 2026 8 to SEPTIEMBRE 2026 18
8 | Definición del entorno de virtualización con Proxmox VE | Nathan Ezequiaz Torrico | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  |  |  | 7 | Recursos asignados doc | MVP
FASE 3: DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO
9 | Elaboración del informe inicial | Juan Gabriel Ortega Orellana | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  |  |  | 8 | Documento .docx | MVP
10 | Revisión técnica del proyecto | Todo el equipo | 2026-10-01 | 2026-10-06 |  |  |  | 9 | Observaciones | MVP | bar: OCTUBRE 2026 1 to OCTUBRE 2026 6
11 | Corrección y mejora del informe | Todo el equipo | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | 10 | Informe V2 | MVP
FASE 4: PREPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
12 | Preparación de máquina virtual en Proxmox VE | Nathan Ezequiaz Torrico | 2026-09-23 | 2026-10-07 |  |  |  | 11 | VM operativa y accesible | MVP
13 | Instalación y configuración de Docker | Nathan Ezequiaz Torrico | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | 3000% | En Curso | 12 | Comando 'docker ps' responde | MVP | bar: OCTUBRE 2026 12 to OCTUBRE 2026 16
14 | Creación y configuración de docker-compose.yml | Juan Pablo (Apoyo: Nathan) | 2026-10-14 | 2026-10-20 |  | 3000% | En Curso | 13 | Archivo .yml versionado | MVP
FASE 5: DESPLIEGUE DE LA PLATAFORMA
15 | Despliegue de Prometheus | Juan Pablo Coca Soliz | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  |  | 14 | Interfaz web 9090 accesible | MVP
16 | Despliegue y configuración de Grafana | Juan Pablo Coca Soliz | 2026-10-21 | 2026-10-27 |  |  |  | 15 | Interfaz web 3000 accesible | MVP | bar: OCTUBRE 2026 21 to OCTUBRE 2026 27
17 | Configuración de comunicación Prometheus-Grafana | Juan Pablo Coca Soliz | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  |  | 15, 16 | Datasource validado en Grafana | MVP
FASE 6: IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES Y RECOLECCIÓN
18 | Instalación de Node Exporter en servidores de prueba | Nathan Ezequiaz Torrico | 2026-10-28 | 2026-11-04 |  |  |  | 12 | Métricas web en puerto 9100 | MVP
19 | Configuración de SNMP Exporter | Nathan Ezequiaz Torrico | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  |  |  |  | Métricas SNMP | Ampliación | bar: NOVIEMBRE 2026 2 to NOVIEMBRE 2026 6
20 | Configuración de cAdvisor | Nathan Ezequiaz Torrico | 2026-11-04 | 2026-11-09 |  |  |  |  | Métricas contenedores | Ampliación
21 | Integración de agentes con Prometheus | Nathan Ezequiaz Torrico / Juan Pablo Coca Soliz | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  | 18 | Targets 'UP' en Prometheus | MVP | bar: NOVIEMBRE 2026 9 to NOVIEMBRE 2026 13
FASE 7: DASHBOARDS Y VISUALIZACIÓN
22 | Diseño de dashboard general de infraestructura | Juan Gabriel Ortega Orellana | 2026-11-10 | 2026-11-17 |  |  |  | 21 | Dashboard creado | MVP | bar: NOVIEMBRE 2026 10 to NOVIEMBRE 2026 17
23 | Dashboard de CPU y memoria RAM | Juan Gabriel (Apoyo: Juan Pablo) | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  |  |  | 22 | Paneles de CPU/RAM con datos | MVP
24 | Dashboard de almacenamiento | Juan Gabriel (Apoyo: Juan Pablo) | 2026-11-18 | 2026-11-23 |  |  |  | 23 | Paneles de disco con datos | MVP | bar: NOVIEMBRE 2026 18 to NOVIEMBRE 2026 23
25 | Dashboard de tráfico y métricas de red | Juan Gabriel (Apoyo: Juan Pablo) | 2026-11-20 | 2026-11-25 |  |  |  | 24 | Paneles de red con datos | MVP
26 | Integración y validación visual de dashboards | Juan Gabriel Ortega Orellana | 2026-11-24 | 2026-11-27 |  |  |  | 25 | Dashboard final aprobado | MVP | bar: NOVIEMBRE 2026 24 to NOVIEMBRE 2026 27
FASE 8: ALERTAS Y PRUEBAS
27 | Configuración de reglas de alerta | Juan Pablo Coca Soliz | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  |  |  | 21 | Regla .yml cargada | MVP | bar: NOVIEMBRE 2026 23 to NOVIEMBRE 2026 27
28 | Integración de alertas con Telegram | Juan Pablo Coca Soliz | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 27 | Mensaje test recibido en Telegram | MVP
29 | Pruebas de monitoreo y generación de alertas | Juan Pablo Coca Soliz / Nathan Ezequiaz Torrico | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  |  | 26, 28 | Alerta disparada y recibida | MVP | bar: DICIEMBRE 2026 1 to DICIEMBRE 2026 4
30 | Pruebas de carga y evaluación del consumo de recursos | Nathan Ezequiaz Torrico | 2026-12-03 | 2026-12-05 |  |  |  | 29 | Reporte de recursos | MVP
FASE 9: DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA
31 | Elaboración del manual técnico | Juan Gabriel Ortega Orellana | 2026-11-30 | 2026-12-04 |  |  |  | 29 | PDF Manual | MVP
32 | Documentación de instalación y configuración | Juan Pablo Coca Soliz | 2026-12-03 | 2026-12-07 |  |  |  |  | Tarea completa | MVP | bar: DICIEMBRE 2026 3 to DICIEMBRE 2026 7
33 | Documentación de operación y monitoreo | Nathan Ezequiaz Torrico | 2026-12-04 | 2026-12-08 |  |  |  | 32 | Guía de usuario | MVP
34 | Integración final del informe | Juan Gabriel Ortega Orellana | 2026-12-07 | 2026-12-09 |  |  |  |  | Tarea completa | MVP | bar: DICIEMBRE 2026 7 to DICIEMBRE 2026 9
35 | Revisión final y correcciones | Todo el equipo | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  |  |  | Tarea completa | MVP
36 | Entrega y presentación del proyecto | Todo el equipo | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  |  |  |  | Tarea completa | MVP | bar: DICIEMBRE 2026 11
LEYENDA: | ✔ Completado (100%) | ● En Progreso (50-99%) | ● Iniciada (1-49%) |  |  | ● Pendiente (0%) |  |  | Tarea completa | MVP | AGOSTO 2026 12: Línea vertical naranja = Actualización / Revisión del proyecto: 07/10/2026 · Barra oscura de fila de fase = resumen de la fase
37 | Integración de todo el flujo (Node Exporter a Grafana) | Todo el equipo | 46361 | 46363 | 3 | 0 | Pendiente | 29 | Flujo 100% operativo | MVP
38 | Corrección de errores y ajustes post-pruebas (Bugs) | Todo el equipo | 46364 | 46365 | 2 | 0 | Pendiente | 34 | Lista bugs en cero | MVP
39 | Ensayo general de demostración del MVP | Juan Gabriel Ortega Orellana | 46366 | 46366 | 1 | 0 | Pendiente | 35 | Demo exitosa sin cortes | MVP
40 | Revisión cruzada de la instalación | Juan Gabriel Ortega Orellana | 46367 | 46367 | 1 | 0 | Pendiente | 36 | Instalación repetida por otro | MVP